# 建筑施工安全风险管控与隐患排查治理

# 指导手册

河北省住房和城乡建设厅

2024年1月

目   录

1.指导思想

2.工作目标

3.适用范围

4.基本要求

5.安全风险辨识与管控

6.事故隐患排查治理

7.监督管理

8.附则

为认真落实中共中央、国务院以及省委、省政府关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障广大人民群众生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，依据《中华人民共和国安全生产法》、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府令〔2018〕第2号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，以及建筑施工安全管理工作实际，制定《建筑施工安全风险管控与隐患排查治理指导手册》。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，以高水平安全保障高质量发展。坚持人民至上、生命至上，贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，落实建筑施工单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故。

二、工作目标

认真贯彻实施“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，深入研究重特大事故的规律特点，建立完善建筑施工安全风险辨识分级管控（以下简称风险管控）和生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）体系，关口前移、精准管控、源头治理、科学预防，实现企业风险自辨自控、自查自治、自改自报常态化管理。构建施工单位全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，控制安全风险和减少事故隐患，防范和遏制重特大事故发生，构建安全生产长效机制。

三、适用范围

房屋建筑和市政基础设施工程。

四、基本要求

（一）施工单位是施工安全风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人和各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。施工单位应当设置独立的安全生产管理机构，按照规定配备专职安全生产管理人员和设置安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。建立“一个台账、三个清单”，即建筑施工安全风险辨识分级管控台账、建筑施工安全隐患排查清单、建筑施工安全隐患治理清单、施工企业内部安全生产追责问责清单。

（二）施工单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

（三）施工单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批表单（资料）、施工作业现场检查（验收）表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。

（四）施工总承包单位应当与专业分包和劳务队伍建立专门安全生产管理协议或者在承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。

（五）各级住房城乡建设主管部门应当按照各自职责，依法履行风险管控与隐患治理工作的监督管理责任。采取多种形式，开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育，增强施工单位、从业人员以及公众的安全生产风险与事故隐患防范意识。

五、安全风险辨识与管控

（六）施工单位应当履行下列风险管控职责：

1.建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账。

2.根据生产组织、工艺等施工特点，逐级编制并发布风险分布图。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和明确撤离通道。

3.根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。

4.建立危险作业、起重设备、临时用电、风险岗位应急处置等管理制度。

5.在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训。

6.定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。

7.其他风险管控职责。

（七）安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识

1.按照“指导手册”施行规定，施工单位应当每年组织开展一次全面辨识。

2.在高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。

3.施工单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，按照《建筑施工安全风险辨识与管控技术标准》DB13(J)/T 268或选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。

（八）施工单位应当对下列因素开展全面辨识：

1.生产工艺和生产技术。

2.普通设备设施和特种设备，起重设备、临时用电、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况。

3.建筑施工周边环境、大风、大雨、大雾、大雪、高温、雷电特殊极端气候和有毒有害施工环境，以及与施工作业相关相邻的环境、场所和气象条件。

4.从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为。

5.安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况。

6.其他可能产生风险的因素。

（九）施工单位应当根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注，编制施工方案和技术措施，明确管控责任。建立风险点、风险单位、风险区域的分级管控台账（附表2《建筑施工安全风险辨识分级管控台账》）。

（十）对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。

重大风险应纳入施工总承包单位重大安全风险监管体系，总承包单位定期巡查、监测，并检查重大安全风险管控制度、技术措施、监测监控及应急预案的落实情况。

较大风险及以上安全风险应纳入施工总承包单位分公司（区域公司）的安全风险监管体系，分公司（区域公司）负责定期检查安全风险管控制度、技术措施、监测监控及应急预案的落实情况。不设置分公司（区域公司）的总承包单位，较大风险纳入施工总承包单位的安全风险监管体系。

一般风险和低风险及以上安全风险，应纳入施工单位项目部安全风险监管体系，由项目经理负责组织相关人员落实管控制度、技术措施、监测监控及应急预案，并定期进行检查。

（十一）施工单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员，建立风险管控台账（附表2《建筑施工安全风险辨识分级管控台账》），对较大及以上等级的风险，应当制定专项管控方案。

（十二）施工单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

（十三）施工单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者施工现场进行公示，公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。在有较大及以上等级风险的施工现场显著位置、关键部位和有关设施设备上实施风险公告警示，设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

（十四）施工单位的班组开展施工作业活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；施工作业活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。

（十五）施工单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。

六、事故隐患排查治理

（十六）施工单位应当制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求。组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。

（十七）施工单位应当对照风险管控信息台账，对风险部位、管控措施以及施工安全隐患等进行排查，建立安全隐患排查清单，并编制安全隐患治理清单，采取技术、管理措施，及时消除安全隐患。安全隐患排查清单应当包括排查的风险隐患部位、管控措施、失控表现（问题隐患表现）、隐患类型和等级、排查责任部门和责任人、排查时间等内容（附表3《建筑施工安全隐患排查清单》）。安全隐患治理清单应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容（附表4《建筑施工安全隐患治理清单》）。

（十八）隐患排查包括定期排查和专项排查。施工单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少抽查一次，工程项目部项目负责人每周至少组织一次，班组每天组织一次。

（十九）有下列情形之一的，应当开展专项排查：

1.与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的。

2.设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的。

3.停工停产后需要复工复产的。

4.发生生产安全事故或者险情的。

5.各级住房城乡建设主管部门组织开展安全生产专项整治活动的。

6.气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。

7.其他认为应当开展专项排查的情形。

（二十）施工单位应当对下列因素开展隐患排查：

1.安全生产法律、法规、规章和标准规范执行情况。

2.安全生产责任制、规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案等建立和执行情况。

3.项目经理、总监及监理工程师和专职安全员、特种作业人员配备、持证及到岗履职情况。

4.安全生产教育培训落实情况，从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为。

5.施工现场基坑工程、模板工程、脚手架、高处作业、临时用电、消防设施等是否符合安全生产相关规定、标准要求。

6.施工现场施工升降机、塔式起重机、施工机具等设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求。

7.其他可能造成生产安全事故的因素。

（二十一）施工单位应当按照建筑施工重大安全事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。

施工单位对安全生产检查发现的重大事故隐患，应当制定隐患治理方案并组织实施，消除隐患。治理方案应当包括以下内容：

1.治理的隐患清单。

2.治理的标准要求。

3.治理的方法和措施。

4.经费和物资的落实。

5.负责治理的机构、人员和工时安排。

6.治理的时限要求。

7.安全措施和应急预案。

8.复查工作要求和安排。

9.其他需要明确的事项。

（二十二）重大隐患治理方案实施前应当由施工单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责治理人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

七、监督管理

（二十三）各级住房城乡建设主管部门应当按照有关法律、法规、规章规定，对施工单位风险的自辨自控、隐患的自查自改工作实行分级分类监管。将风险管控与隐患治理纳入安全生产年度监督检查计划，并对施工单位履行风险管控与隐患治理主体责任情况进行随机抽查。

（二十四）施工安全监管人员在进入施工现场进行检查时，应当对照施工单位风险辨识分级管控台账与安全隐患排查清单，重点检查风险的辨识、分级、管控和隐患的排查、分级、治理等内容。

在检查中发现事故隐患，应当责令施工单位立即进行治理、消除隐患。其中，对发现的重大事故隐患应当依法作出停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定。重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。

（二十五）各级住房城乡建设主管部门应当建立重大隐患督办制度，健全重大隐患排查整治、案件查办、违法企业处罚和追责问责等清单工作机制。

（二十六）鼓励社会力量参与风险管控与隐患治理工作。县级以上住房城乡建设主管部门可以根据工作需要，通过购买服务、邀请专业技术人员和专家等方式，广泛听取对风险管控与隐患治理工作的意见和建议，改进工作措施。

八、附则

（二十七）除执行本手册外，工程建设各方主体还应执行工程建设法律法规、国家有关规定和相关标准规范。按照住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《住房城乡建设部关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》（建质函〔2018〕28号）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（冀建法改〔2019〕12号）的要求，做好危险性较大的分部分项工程的安全管理。

（二十八）本手册自发布之日起施行。

附表1

建筑施工安全风险管控指南

目  录

1.安全管理

2.脚手架

3.基坑工程

4.模板工程

5.高处作业

6.施工用电

7.物料提升机

8.施工升降机

9.物料提升机与施工升降机使用与安拆

10.塔式起重机

11.起重吊装

12.施工机具

13.汽车吊作业

14.恶劣天气

15.现场消防

16.施工现场

17.其他工程

| 序号 | 分部分项工程 | 风险辨识 | 事故类型 | 分级标识 | 主要防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 | 生产事故 | 一级红色 | 依法取得安全生产许可证 |
| 2 | 安全管理 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作 | 生产事故 | 一级红色 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员依法取得安全生产考核合格证书 |
| 3 | 安全管理 | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 | 生产事故 | 一级红色 | 建筑施工特种作业人员依法取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 |
| 4 | 安全管理 | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。 | 生产事故 | 一级红色 | 危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案，“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”专项施工方案进行论证。 |
| 5 | 安全管理 | 未建立安全生产责任制及安全生产管理制度 | 生产事故 | 二级橙色 | 建立健全岗位安全生产责任制度 |
| 6 | 安全管理 | 未按规定配备专职安全员 | 生产事故 | 三级黄色 | 按规定配备安全管理人员 |
| 7 | 安全管理 | 未按分部分项进行安全技术交底，交底内容不全面或针对性不强 | 生产事故 | 三级黄色 | 施工前进行详细安全技术交底 |
| 8 | 安全管理 | 施工人员入场未进行安全教育培训和考核 | 生产事故 | 三级黄色 | 按规定开展入场安全教育及教育培训 |
| 9 | 安全管理 | 未制定安全生产应急救援预案，未定期进行应急救援演练 | 生产事故 | 三级黄色 | 编制应急救援预案并组织演练 |
| 10 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收 |
| 11 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 提升高度150m及以上附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收 |
| 12 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收 |
| 13 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 悬挑脚手架悬挑长度超过3m未编制专项施工方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收 |
| 14 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收 |
| 15 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 附着式升降脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收 |
| 16 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 悬挑式脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收 |
| 17 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 吊篮脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收 |
| 18 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 自制卸料平台、移动操作平台工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收 |
| 19 | 脚 手 架 | 施工 方案 | 新型及异型脚手架工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，进行安全交底，组织检查验收 |
| 20 | 脚 手 架 | 地基基础 | 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 坍塌 | 一级红色 | 脚手架搭设前，对地基基础承载力和变形进行检查验收 |
| 21 | 脚 手 架 | 材料 | 脚手架及构配件材质不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 组织进场检测验收，进行安全交底 |
| 22 | 脚 手 架 | 材料 | 工具式脚手架无合格证明文件 | 坍塌 | 二级橙色 | 组织进场检测验收，进行安全交底 |
| 23 | 脚 手 架 | 材料 | 安全装置无检测报告、合格证 | 坍塌 | 二级橙色 | 组织进场检测验收，进行安全交底 |
| 24 | 脚 手 架 | 安装 | 脚手架未设置连墙件或连墙件整层缺失 | 坍埸 | 一级红色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 25 | 脚 手 架 | 安装 | 脚手架搭设不符合专项方案要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 26 | 脚 手 架 | 安装 | 脚手架架体构造不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 27 | 脚 手 架 | 安装 | 无垫板、底座或支撑点不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 28 | 脚 手 架 | 安装 | 立杆搭设不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 29 | 脚 手 架 | 安装 | 水平杆搭设不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 30 | 脚 手 架 | 安装 | 拉接点或固定点数量少，间距大 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 31 | 脚 手 架 | 安装 | 脚手板铺设不符合要求 | 高处坠落 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 32 | 脚 手 架 | 安装 | 横向斜撑搭设不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 33 | 脚 手 架 | 安装 | 剪刀撑不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 34 | 脚 手 架 | 安装 | 未设置扫地杆 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 35 | 脚 手 架 | 安装 | 扫地杆搭设不规范 | 坍塌 | 三级黄色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 36 | 脚 手 架 | 安装 | 工作面防护不符合要求 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 37 | 脚 手 架 | 安装 | 架体层间防护不符合要求 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 38 | 脚 手 架 | 安装 | 架体开门洞不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 执行专项施工方案或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 39 | 脚 手 架 | 附着式升降脚手架 | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用 | 坍塌 高处坠落物体打击 | 一级红色 | 严格按照专项施工方案、产品说明书和技术规范，组织检查验收，合格后方可使用 |
| 40 | 脚 手 架 | 附着式升降脚手架 | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案、产品说明书和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查验收 |
| 41 | 脚 手 架 | 附着式升降脚手架 | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米 | 坍塌 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 42 | 脚 手 架 | 附着脚手架 | 附着脚手架构造不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 43 | 脚 手 架 | 附着脚手架 | 附着支座不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 44 | 脚 手 架 | 附着脚手架 | 附着脚手架架体安装不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 45 | 脚 手 架 | 附着脚手架 | 附着脚手架升降作业不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 46 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮安全装置不齐全或不灵敏 | 高处坠落 | 二级橙色 | 执行产品说明书和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查 |
| 47 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构不符合要求 | 高处坠落 | 二级橙色 | 执行产品说明书或专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查 |
| 48 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮用钢丝绳不符合要求 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 49 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 50 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮安装不符合说明书和规范要求 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 51 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮内作业人员超过2人 | 高处坠落 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 52 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮作业人员未正确使用安全带、安全绳、安全锁扣 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 53 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮平台周边防护不严密 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 54 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮超载使用或使用吊篮运输物料 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 55 | 脚 手 架 | 高处作业吊篮 | 吊篮配重件未采用防止随意移动的措施 | 高处坠落 | 二级橙色 | 进行安全交底，执行专项方案或操作规程，组织检查 |
| 56 | 脚 手 架 | 悬挑脚手架 | 悬挑脚手架悬挑钢梁不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底，组织检查 |
| 57 | 脚 手 架 | 悬挑脚手架 | 悬挑脚手架构造不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 58 | 脚 手 架 | 使用 | 脚手架未经验收使用或验收不合格使用 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行验收，安全交底，检查 |
| 59 | 脚 手 架 | 使用 | 脚手架超载使用 | 坍塌 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 60 | 脚 手 架 | 使用 | 支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件或等起重设备悬挂、固定在作业脚手架上。 | 坍塌 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 61 | 脚 手 架 | 拆除 | 拆除前未进行加固 | 坍塌 | 三级黄色 | 安全交底，遵守专项方案或操作规程，组织检查 |
| 62 | 脚 手 架 | 拆除 | 拆除时未设监护人 | 物体打击 | 四级蓝色 | 设置监护人，组织检查 |
| 63 | 脚 手 架 | 拆除 | 拆除顺序不当 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 64 | 脚 手 架 | 拆除 | 搭设或安装人员未持证上岗 | 高处坠落 | 一级红色 | 进行安全交底，组织检查 |
| 65 | 脚 手 架 | 拆除 | 操作人员不系安全带 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，培训教育，组织检查 |
| 66 | 基坑 工程 | 施工 方案 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 67 | 基坑 工程 | 施工 方案 | 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 68 | 基坑 工程 | 施工 方案 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）支护、降水工程未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 69 | 基坑工程 | 施工 方案 | 开挖深度虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 70 | 基坑 工程 | 施工 方案 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程未编制专项方案 | 坍塌 机械伤害 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 71 | 基坑 工程 | 施工 方案 | 基坑未进行支护，或支护不符合设计要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 72 | 基坑 工程 | 施工 方案 | 基坑放坡坡率不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 73 | 基坑 工程 | 基坑支护 | 基坑支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，且未及时处理 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，发现异常及时处理 |
| 74 | 基坑 工程 | 基坑支护 | 桩间土流失孔洞深度超过桩径，且未及时处理 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，发现异常及时处理 |
| 75 | 基坑 工程 | 基坑支护 | 基坑侧壁出现大量漏水、流土，且未及时处理 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，发现异常及时处理 |
| 76 | 基坑 工程 | 基坑降排水 | 基坑底部出现管涌，且未及时处理 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，发现异常及时处理 |
| 77 | 基坑 工程 | 基坑降排水 | 未按设计要求进行降排水 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 78 | 基坑 工程 | 基坑降排水 | 基坑降水未对周边环境进行监测或采取措施 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 79 | 基坑 工程 | 基坑降排水 | 基坑边沿及基坑底部四周未设置挡水墙、排水沟和集水井等排水设施 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 80 | 基坑 工程 | 基坑降排水 | 基坑排水不畅通导致基坑积水 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程 |
| 81 | 基坑 工程 | 基坑开挖 | 在机械回转半径内作业 | 机械伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 82 | 基坑 工程 | 基坑开挖 | 基坑土方超挖且未采取有效措施 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 83 | 基坑 工程 | 基坑开挖 | 未对支护结构或内支撑采取防碰撞措施 | 坍塌 | 四级蓝色 | 遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 84 | 基坑 工程 | 基坑开挖 | 基坑开挖使用机械施工违章操作 | 机械伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 85 | 基坑 工程 | 安全防护 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，进行安全交底，做好检查验收 |
| 86 | 基坑 工程 | 安全防护 | 多人作业安全距离不足 | 物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 87 | 基坑 工程 | 安全防护 | 上下垂直交叉作业未采取防护措施 | 物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 88 | 基坑 工程 | 安全防护 | 各种管线范围内挖土作业未设专人监护 | 物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 89 | 基坑 工程 | 安全防护 | 基坑周边无防护或防护不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程 |
| 90 | 基坑 工程 | 安全防护 | 桩孔口、降水井口未进行盖板和栏杆防护 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 91 | 基坑 工程 | 安全防护 | 无人员上下专用通道或梯道 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 92 | 基坑 工程 | 人工桩孔 | 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证并按方案执行，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 93 | 基坑 工程 | 人工桩孔 | 人工挖扩孔桩工程未编制专项方案 | 坍塌 高处坠落 物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 94 | 基坑 工程 | 人工桩孔 | 孔内无通风、照明 | 中毒 窒息 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 95 | 基坑 工程 | 人工桩孔 | 护壁施工不到位 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 96 | 基坑 工程 | 边坡荷载 | 基坑边坡坡顶荷载超过设计值 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 97 | 基坑 工程 | 边坡荷载 | 施工机械、物料与边坡的安全距离不足 | 坍塌 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 98 | 基坑 工程 | 基坑支撑 | 基坑支撑拆除方式、顺序不符合要求 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 99 | 基坑 工程 | 基坑支撑 | 基坑支撑拆除未设置防护设施 | 物体打击 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 100 | 基坑 工程 | 基坑支撑 | 支护及主体结构未达到设计要求的拆除条件时拆除基坑支撑 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 101 | 基坑 工程 | 基坑支撑 | 施工荷载大于支撑结构承载能力 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 102 | 基坑 工程 | 基坑支撑 | 采用非常规拆除方式不符合标准规范规定 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 103 | 基坑 工程 | 检测监测 | 深基坑施工未进行第三方监测 | 坍塌 | 一级红色 | 按规范要求进行监测 |
| 104 | 模板 工程 | 施工方案 | 工具式模板工程（包括滑模、爬模、飞模工程）未编制专项施工方案或方案未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 105 | 模板 工程 | 施工方案 | 工具式模板工程（包括大模板等）未编制专项施工方案 | 坍塌 | 一级红色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 106 | 模板 工程 | 施工方案 | 搭设高度8m及以上工程施工未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 107 | 模板 工程 | 施工方案 | 搭设跨度18m及以上工程施工未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 108 | 模板 工程 | 施工方案 | 施工总荷载15kN/㎡及以上工程施工未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 109 | 模板 工程 | 施工方案 | 集中线荷载20kN/m及以上工程施工未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 110 | 模板 工程 | 施工方案 | 搭设高度5m及以上工程施工未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 111 | 模板 工程 | 施工方案 | 搭设跨度10m及以上工程施工未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 112 | 模板 工程 | 施工方案 | 施工总荷载10kN/㎡及以上工程施工未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 113 | 模板 工程 | 施工方案 | 集中线荷载15kN/m及以上工程施工未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 114 | 模板 工程 | 施工方案 | 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程施工未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 115 | 模板 工程 | 承重支撑体系 | 钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 116 | 模板 工程 | 承重支撑体系 | 钢结构安装等满堂支撑体系工程未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 117 | 模板 工程 | 承重支撑体系 | 悬挑模板支撑工程或悬空模板支撑工程未编制专项方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 118 | 模板 工程 | 地基基础 | 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案，进行安全交底，施工前组织检查验收 |
| 119 | 模板 工程 | 模板支架 | 模板支撑架搭设（安装）不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 120 | 模板 工程 | 模板支架 | 支架材料不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 121 | 模板 工程 | 模板支架 | 模板支架承受的施工荷载超过设计值 | 坍塌 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 122 | 模板 工程 | 模板支架 | 混凝土浇筑顺序未按方案执行 | 坍塌 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 123 | 模板 工程 | 模板拆除 | 拆除顺序不当 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 124 | 模板 工程 | 模板拆除 | 拆除区域无警示线或无监护人 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 125 | 模板 工程 | 模板拆除 | 留有未拆除的悬空模板 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 126 | 模板 工程 | 模板拆除 | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 | 坍塌 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 127 | 模板 工程 | 模板拆除 | 模板高度超过2m无防护措施 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 128 | 高处 作业 | 钢结构、网架安装 | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 | 坍塌 高处坠落 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 129 | 高处 作业 | 单榀钢桁架（屋架）安装 | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施 | 高处坠落 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 130 | 高处 作业 | 三宝 | “三宝”材质不符合要求 | 高处坠落物体打击 | 三级黄色 | 安全教育，进场验收，检查 |
| 131 | 高处 作业 | 三宝 | 未按要求配备或不能正确使用“三宝” | 高处坠落物体打击 | 三级黄色 | 培训教育，安全交底，检查 |
| 132 | 高处 作业 | 三宝 | “三宝”过期未进行检验 | 高处坠落物体打击 | 四级蓝色 | 安全交底，定期检查，定期检测 |
| 133 | 高处 作业 | 通道洞口 | 楼梯口无防护栏杆 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 134 | 高处 作业 | 通道洞口 | 电梯口无定型化、工具化的防护门 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 135 | 高处 作业 | 通道洞口 | 电梯井内无防护平网 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 136 | 高处 作业 | 通道洞口 | 预留洞口无防护或防护不严密 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 137 | 高处 作业 | 通道洞口 | 通道口未搭设防护棚 | 物体打击 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 138 | 高处 作业 | 通道洞口 | 防护棚不符合要求 | 物体打击 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 139 | 高处 作业 | 临边防护 | 临边作业无防护栏杆或防护不严 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 140 | 高处 作业 | 临边防护 | 防护栏杆搭设不规范 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 141 | 高处 作业 | 攀登作业 | 攀登作业梯子材质或制作不合格 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 142 | 高处 作业 | 攀登作业 | 移动式梯子底部垫高 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 143 | 高处 作业 | 攀登作业 | 折梯未使用拉撑装置 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 144 | 高处 作业 | 悬空作业 | 悬空作业未设置防护栏杆 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 145 | 高处 作业 | 悬空作业 | 悬空作业使用的索具、吊具不合格 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 146 | 高处 作业 | 操作平台 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接 | 高处坠落物体打击 | 一级红色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 147 | 高处 作业 | 操作平台 | 移动式操作平台未进行设计计算 | 坍塌 | 三级黄色 | 编制设计文件，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 148 | 高处 作业 | 操作平台 | 移动式操作平台轮子连接不可靠或距地面超高 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 149 | 高处 作业 | 操作平台 | 移动式操作平台铺板不严密 | 高处坠落物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 150 | 高处 作业 | 操作平台 | 移动式操作平台材质不合格 | 坍塌 | 三级黄色 | 执行平台设计文件或产品说明书，遵守专项方案或操作规程，进场验收 |
| 151 | 高处 作业 | 操作平台 | 移动式操作平台四周未设置防护栏杆 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 152 | 高处 作业 | 物料平台 | 悬挑式物料钢平台未编制专项施工方案 | 坍塌 | 三级黄色 | 编制专项施工方案，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 153 | 高处 作业 | 物料平台 | 悬挑式物料钢平台未与建筑物固定 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 154 | 高处 作业 | 物料平台 | 悬挑式钢平台钢丝绳或钢拉杆设置不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 155 | 高处 作业 | 物料平台 | 悬挑式钢平台未设置防护栏杆或挡脚板 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 156 | 高处 作业 | 物料平台 | 悬挑式钢平台面板铺设不严密或与建筑物间隙铺板不严密 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 157 | 高处 作业 | 物料平台 | 悬挑式物料钢平台未设置荷载限定标牌 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 158 | 施工用电 | 施工方案 | 未编制施工用电专项方案 | 触电 | 三级黄色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 159 | 施工用电 | 外电防护 | 未进行防护 | 触电 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 160 | 施工用电 | 外电防护 | 防护不严密 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 161 | 施工用电 | 接地接零 | 未采用TN-S三相五线制系统 | 触电 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 162 | 施工用电 | 接地接零 | 配电系统未按要求进行重复接地 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 163 | 施工用电 | 接地接零 | 接地电阻不符合要求 | 触电 | 三级黄色 | 定期检测，安全交底 |
| 164 | 施工用电 | 接地接零 | 用电设备无专用保护零线 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 165 | 施工用电 | 接地接零 | 工作零线与保护零线混接 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 166 | 施工用电 | 配电箱开关箱 | 配电箱未采用三级配电、两级保护系统 | 触电 | 二级橙色 | 执行专项施工方案和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 167 | 施工用电 | 配电箱 | 配电箱开关箱漏电保护器失灵 | 触电 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，定期检测 |
| 168 | 施工用电 | 配电箱 | 配电箱开关箱漏电保护器参数与设备不匹配 | 触电 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 169 | 施工用电 | 配电箱 | 配电箱无隔离开关 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 170 | 施工用电 | 配电箱 | 配电箱内无系统图及使用标识 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 171 | 施工用电 | 配电箱 | 配电箱安装不牢，周围有杂物 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 172 | 施工用电 | 配电箱 | 配电箱无门、锁及防雨措施 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 173 | 施工用电 | 配电线路 | 电缆线敷设不符合要求 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 174 | 施工用电 | 配电线路 | 跨越道路、河流线路无保护措施 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 175 | 施工用电 | 配电室 | 配电室布置不符合要求 | 触电 火灾 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 176 | 施工用电 | 现场照明 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压 | 触电 | 一级红色 | 按照专项方案或操作规程，使用安全电压，进行安全交底，检查 |
| 177 | 施工用电 | 现场照明 | 灯具金属外壳没作保护接零 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 178 | 施工用电 | 现场照明 | 照明灯具距地面高度不足 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 179 | 物料 提升机 | 安全装置 | 未安装起重量限制器、防坠安全器或不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 180 | 物料 提升机 | 安全装置 | 停层装置不符合要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 181 | 物料 提升机 | 安全装置 | 未安装上行程限位 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 182 | 物料 提升机 | 安全装置 | 安全越程不符合规范要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 183 | 物料 提升机 | 安全装置 | 高度超过30m，未安装渐进式防坠器、自动停层、语音及影像信号监控装置 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 184 | 物料 提升机 | 安全装置 | 无下极限限位器、缓冲器 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 185 | 物料 提升机 | 附墙架 | 连墙杆（附墙架）的位置不符合规范要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 186 | 物料 提升机 | 附墙架 | 连墙杆与脚手架连接 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 187 | 物料 提升机 | 附墙架 | 连墙杆的连接不牢固 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 188 | 物料 提升机 | 附墙架 | 连墙杆的材质不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，安全交底 |
| 189 | 物料 提升机 | 缆风绳 | 缆风绳直径或角度不符合要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 190 | 物料 提升机 | 附墙架 | 地锚（预埋件）不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 191 | 物料 提升机 | 缆风绳 | 缆风绳不使用钢丝绳 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 192 | 物料 提升机 | 防护设施 | 吊篮（轿厢）无停靠装置 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 193 | 物料 提升机 | 防护设施 | 停靠装置未形成定型化 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 194 | 物料 提升机 | 防护设施 | 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 195 | 物料 提升机 | 防护设施 | 平台脚手架搭设不严、不牢 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 196 | 物料 提升机 | 防护设施 | 平台无防护门或门不起作用 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 197 | 物料 提升机 | 防护设施 | 地面进料口无防护棚或不符合要求 | 物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 198 | 物料 提升机 | 防护设施 | 地面进料口未设置防护围栏 | 物体打击 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 199 | 物料 提升机 | 防护设施 | 吊篮无安全门 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 200 | 物料 提升机 | 防护设施 | 高架提升机不使用吊笼 | 物体打击 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 201 | 物料 提升机 | 防护设施 | 违章乘坐吊篮上下 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 202 | 物料 提升机 | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损已超过报废标准 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 203 | 物料 提升机 | 钢丝绳 | 钢丝绳锈蚀缺油 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 204 | 物料 提升机 | 钢丝绳 | 绳卡不符合规定要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 205 | 物料 提升机 | 基础与导轨架 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 206 | 物料 提升机 | 基础与导轨架 | 架体与吊篮间隙超过规定要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 207 | 物料 提升机 | 基础与导轨架 | 架体垂直偏差超过规定要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 208 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 钢丝绳缠绕不符合要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 209 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 摇臂扒杆安装不符合要求或无保险绳 | 高处坠落 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 210 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 连接螺栓不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 211 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 卷扬机钢丝绳缠绕不整齐 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 212 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 第一导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 213 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 滑轮边缘破损或与支架柔性连接 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 214 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 215 | 物料 提升机 | 动力与传动 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 216 | 物料 提升机 | 通信装置 | 未安装通信装置或通信装置不清晰 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 217 | 物料 提升机 | 操作棚 | 卷扬机无操作棚或操作棚不符合要求 | 物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 218 | 物料 提升机 | 避雷装置 | 无防雷保护或避雷装置不符合要求 | 触电 | 四级蓝色 | 执行产品说明书或技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 219 | 物料 提升机 | 验收 | 未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 | 机械伤害 | 一级红色 | 组织验收和检测，按规定办理使用登记 |
| 220 | 施工 升降机 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 221 | 施工 升降机 | 安全装置 | 未安装防坠器或防坠器不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 222 | 施工 升降机 | 安全装置 | 防坠器超过有效标定期限 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 223 | 施工 升降机 | 安全装置 | 对重钢丝绳未安装防松绳装置或装置不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 224 | 施工 升降机 | 安全装置 | 未安装急停开关或开关不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 225 | 施工 升降机 | 安全装置 | 未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 226 | 施工 升降机 | 安全装置 | S三级型施工升降机未安装安全钩 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 227 | 施工 升降机 | 安全装置 | 安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 228 | 施工 升降机 | 限位装置 | 梯笼安全装置未试验或不灵敏 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 229 | 施工 升降机 | 限位装置 | 未安装吊笼门连锁装置或不灵敏 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 230 | 施工 升降机 | 限位装置 | 未安装极限开关或开关不灵敏 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 231 | 施工 升降机 | 限位装置 | 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 232 | 施工 升降机 | 限位装置 | 未安装下限位开关或开关不灵敏 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 233 | 施工 升降机 | 限位装置 | 极限开关与上限位开关安全越程不足 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 234 | 施工 升降机 | 限位装置 | 极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 235 | 施工 升降机 | 限位装置 | 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 236 | 施工 升降机 | 防护设施 | 地面梯笼出入口无防护棚或不符合要求 | 物体打击 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 237 | 施工 升降机 | 防护设施 | 每层卸料平台无防护门 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 238 | 施工 升降机 | 防护设施 | 防护门未正确使用 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 239 | 施工 升降机 | 防护设施 | 停层平台搭设不符合要求 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 240 | 施工 升降机 | 附墙架 | 附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 | 坍塌 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，安全交底，检查，验收 |
| 241 | 施工 升降机 | 附墙架 | 附墙架采用非配套产品并未经厂家认可同意 | 坍塌 | 三级黄色 | 进场验收，检查 |
| 242 | 施工 升降机 | 附墙架 | 附墙架与建筑物连接不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 安全交底，检查，验收 |
| 243 | 施工 升降机 | 附墙架 | 附墙架螺栓松动或不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 安全交底，检查，验收 |
| 244 | 施工 升降机 | 附墙架 | 架体附着装置与脚手架连接 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 245 | 施工 升降机 | 钢丝绳滑轮与对重 | 对重钢丝绳少于2根或未独立设置 | 坍塌 | 四级蓝色 | 遵守产品说明书或设计要求，安全交底，检查，验收 |
| 246 | 施工 升降机 | 钢丝绳滑轮与对重 | 钢丝绳磨损、锈蚀、变形达到报废标准 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 247 | 施工 升降机 | 钢丝绳滑轮与对重 | 钢丝绳规格型号不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 248 | 施工 升降机 | 钢丝绳滑轮与对重 | 滑轮未安装防脱装置或不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 249 | 施工 升降机 | 钢丝绳滑轮与对重 | 对重重量、固定不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 250 | 施工 升降机 | 钢丝绳滑轮与对重 | 对重未安装防脱保护装置 | 坍塌 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范规定，安全交底，检查，验收 |
| 251 | 施工 升降机 | 导轨架 | 标准节连接螺栓缺失或失效 | 起重伤害 | 一级红色 | 安装前检查，安全交底，检查，验收 |
| 252 | 施工 升降机 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 253 | 施工 升降机 | 导轨架 | 标准节质量不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安装前检查，安全交底，检查，验收 |
| 254 | 施工 升降机 | 导轨架 | 齿条安装不平整或啮合不严密 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 255 | 施工 升降机 | 导轨架 | 齿轮、齿条缺少润滑 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 256 | 施工 升降机 | 基础 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 坍塌 | 一级红色 | 遵守产品说明书或设计要求，安全交底，检查，验收 |
| 257 | 施工 升降机 | 基础 | 基础无防排水设施 | 坍塌 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 258 | 施工 升降机 | 基础 | 基础设置在建筑物顶板上未采取措施并征得设计单位认可 | 坍塌 | 三级黄色 | 遵守产品说明书或设计要求，安全交底，检查，验收 |
| 259 | 施工 升降机 | 电气 | 施工升降机与架空供电线路不符合规范要求 | 触电 | 四级蓝色 | 合理确定安装位置，检查，验收 |
| 260 | 施工 升降机 | 电气 | 电器安装不符合要求 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 261 | 施工 升降机 | 电气 | 无避雷装置或避雷装置不符合要求 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 262 | 施工 升降机 | 通信 | 未安装通信装置或通信装置不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 产品说明书和技术标准，安全交底，检查，验收 |
| 263 | 物料提升机 施工升降机 | 每班作业前不按规定试车 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 264 | 物料提升机 施工升降机 | 不按规定交接班或无交接班记录 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 265 | 物料提升机 施工升降机 | 未按操作规程作业 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 266 | 物料提升机 施工升降机 | 超过规定承载人数 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 267 | 物料提升机 施工升降机 | 未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 | 机械伤害 | 一级红色 | 组织验收和检测，按规定办理使用登记 |
| 268 | 物料提升机施工 升降机安装拆除 | 未制定专项方案或方案不符合要求 | 起重伤害 | 二级橙色 | 编制专项方案，遵守技术规范和操作规程 |
| 269 | 物料提升机施工 升降机安装拆除 | 安装拆除队伍不具备相应资质 | 起重伤害 | 三级黄色 | 核查资质，安全交底 |
| 270 | 物料提升机施工 升降机安装拆除 | 安装拆除作业人员不具备相应资格 | 起重伤害 | 一级红色 | 核查人员资格，安全交底 |
| 271 | 物料提升机施工 升降机安装拆除 | 未设置安装或拆除警戒区域 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 272 | 塔式 起重机 | 施工方案 | 未编制塔机安装、拆除专项施工方案 | 坍塌 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 273 | 塔式 起重机 | 施工方案 | 高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程未编制专项施工方案或方案未经论证 | 坍塌 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 274 | 塔式 起重机 | 安全装置 | 安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，进行检查 |
| 275 | 塔式 起重机 | 荷载限制装置 | 无力矩限制器或不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 276 | 塔式 起重机 | 荷载限制装置 | 无起重量限制器或不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 277 | 塔式 起重机 | 限位装置 | 无高度、变幅、行走限位或限位不灵敏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 278 | 塔式 起重机 | 限位装置 | 起重高度限位器安全越程不符合要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 279 | 塔式 起重机 | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 280 | 塔式 起重机 | 保护装置 | 小车轨道未设置缓冲器和止档装置或不符合要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 281 | 塔式 起重机 | 保护装置 | 塔式起重机高度大于30m未安装障碍指示灯 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 282 | 塔式 起重机 | 吊钩滑轮钢丝绳 | 吊钩无保险 | 起重伤害 | 三级黄色 | 安全交底，专项方案，操作规程，检查 |
| 283 | 塔式 起重机 | 吊钩滑轮钢丝绳 | 吊钩磨损、变形严重 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 284 | 塔式 起重机 | 吊钩滑轮钢丝绳 | 卷扬机卷筒无防脱装置或不符合要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查，验收 |
| 285 | 塔式 起重机 | 吊钩滑轮钢丝绳 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安装前检查，验收 |
| 286 | 塔式 起重机 | 吊钩滑轮钢丝绳 | 钢丝绳规格，或缠绕、固定不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 287 | 塔式 起重机 | 吊钩滑轮钢丝绳 | 滑轮、卷筒磨损达到报废标准 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 288 | 塔式 起重机 | 多塔作业 | 两台以上塔吊作业无防碰撞措施 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，编制专项方案，遵守操作规程，检查 |
| 289 | 塔式 起重机 | 多塔作业 | 防碰撞措施不符合要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，执行专项方案，遵守操作规程，检查 |
| 290 | 塔式 起重机 | 附着 | 塔吊超过高度未按规定安装附墙装置 | 起重伤害 | 二级橙色 | 执行产品说明书和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 291 | 塔式 起重机 | 附着 | 附墙装置安装不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 292 | 塔式 起重机 | 附着 | 使用非配套产品未经厂家认可同意 | 坍塌 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 293 | 塔式 起重机 | 附着 | 内爬式塔式起重机未对结构承载能力进行验算 | 坍塌 | 四级蓝色 | 产品说明书，安全验算，安全交底，检查 |
| 294 | 塔式 起重机 | 附着 | 附着装置与塔式起重机或建筑物连接不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 产品说明书，安全交底，检查 |
| 295 | 塔式 起重机 | 基础 | 塔式起重机基础无排水措施 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，检查 |
| 296 | 塔式 起重机 | 基础 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 坍塌 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 297 | 塔式 起重机 | 结构 | 主要构件变形、锈蚀不符合要求 | 坍塌 | 四级蓝色 | 设备进场前进行全面检查 |
| 298 | 塔式 起重机 | 结构 | 平台、护栏缺失或不符合要求 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 按照设备说明书或规范要求 |
| 299 | 塔式 起重机 | 结构 | 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 300 | 塔式 起重机 | 结构 | 螺栓、销钉、紧固件的连接、紧固不符合要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 301 | 塔式 起重机 | 结构 | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 | 坍塌 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 302 | 塔式 起重机 | 电气 | 塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全防护，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 303 | 塔式 起重机 | 电气 | 电气线路、元件不符合要求 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 304 | 塔式 起重机 | 电气 | 未安装避雷接地装置或不符合要求 | 触电 | 四级蓝色 | 执行产品说明书和技术规范，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 305 | 塔式 起重机 | 电气 | 电缆线固定不符合要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 306 | 塔式 起重机 | 安拆使用 | 安装、拆除、顶升、安拆附着单位未取得相应专业承包资质 | 起重伤害 | 三级黄色 | 核查资质及安全生产许可证，遵守有关规定 |
| 307 | 塔式 起重机 | 安拆使用 | 安装、拆除、顶升、安拆附着作业人员未取得相应作业资格 | 起重伤害 | 一级红色 | 核查人员资格，进行安全交底，遵守有关规定 |
| 308 | 塔式 起重机 | 安拆使用 | 塔式起重机未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 | 起重伤害 | 一级红色 | 按规定组织验收，办理使用登记 |
| 309 | 塔式 起重机 | 安拆使用 | 顶升、安拆附着过程中违章作业 | 起重伤害 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 310 | 塔式 起重机 | 安拆使用 | 恶劣天气或夜间进行顶升作业 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 311 | 塔式 起重机 | 安拆使用 | 司机违反“十不吊” | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 312 | 起重吊装 | 起重设备 | 非常规起重设备吊装无专项施工方案 | 起重伤害 | 一级红色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 313 | 起重吊装 | 起重设备 | 高度限制器、荷载限制器、力矩限制器等安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏 | 起重伤害 | 一级红色 | 执行设计要求或产品说明书，检查 |
| 314 | 起重吊装 | 起重设备 | 吊钩无保险 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行技术规范，检查 |
| 315 | 起重吊装 | 起重设备 | 拔杆组装不符合设计要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 316 | 起重吊装 | 起重设备 | 拔杆使用前未经试吊 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 317 | 起重吊装 | 起重设备 | 吊点不符合设计规定位置 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 318 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 索具使用不合理、绳径倍数不够 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 遵守专项方案或操作规程，安全交底，检查 |
| 319 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝超标 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行专项方案或操作规程，检查 |
| 320 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 滑轮不符合规定或使用开口滑轮 | 起重伤害 | 三级黄色 | 遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 321 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 未按规定设置缆风绳 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程 |
| 322 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 地锚埋设不符合设计要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 遵守专项方案或技术规范，检查 |
| 323 | 起重吊装 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程未编制专项施工方案或方案未经论证 | 起重伤害 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 324 | 起重吊装 | 起重量300kN及以上的起重设备安装工程未编制专项施工方案或方案未经论证 | 起重伤害 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 325 | 起重吊装 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程未编制专项施工方案 | 起重伤害 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 326 | 起重吊装 | 采用起重机械进行安装的工程未编制专项施工方案 | 起重伤害 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 327 | 起重吊装 | 起重机械设备自身的安装、拆卸未编制专项施工方案 | 起重伤害 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 328 | 起重吊装 | 起重机械设备选择不符合设计或专项方案要求 | 起重伤害 | 二级橙色 | 编制专项施工方案，检查验收 |
| 329 | 起重吊装 | 起重设备与架空线路安全距离不符合要求 | 触电 | 三级黄色 | 合理确定起重设备位置，检查 |
| 330 | 起重吊装 | 起重设备地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 核查地基承载能力，合理确定起重机械位置，制定措施，检查 |
| 331 | 起重吊装 | 起重机司机无证作业或不符合要求 | 起重伤害 | 一级红色 | 核查人员资格，安全检查 |
| 332 | 起重吊装 | 起重作业人员未按要求佩戴防护用品 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 333 | 起重吊装 | 构件吊点不符合设计要求 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 执行设计要求或专项施工方案要求，检查 |
| 334 | 起重吊装 | 吊运散状物料未使用吊笼 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 335 | 起重吊装 | 起重机吊运人员 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 336 | 起重吊装 | 地面铺垫措施达不到要求 | 起重伤害 | 三级黄色 | 执行专项方案或技术规范，安全交底，检查 |
| 337 | 起重吊装 | 未按规定设置作业警戒区及专人警戒 | 起重伤害 | 四级蓝色 | 遵守专项施工方案，安全交底，检查 |
| 338 | 起重吊装 | 超载作业 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程 |
| 339 | 起重吊装 | 被吊物体重量不明 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 340 | 起重吊装 | 大型构件无稳定措施 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 341 | 起重吊装 | 构件堆置过高超过支撑面承载能力 | 坍塌 | 四级蓝色 | 安全交底，检查 |
| 342 | 施工 机具 | 平刨 | 无护手安全装置 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 343 | 施工 机具 | 平刨 | 无人操作时未切断电源 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 344 | 施工 机具 | 圆盘电锯 | 无人操作时未切断电源 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 345 | 施工 机具 | 圆盘电锯 | 没有锯盘护罩 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 346 | 施工 机具 | 圆盘电锯 | 无分料器 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 347 | 施工 机具 | 圆盘电锯 | 无防护挡板 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 348 | 施工 机具 | 圆盘电锯 | 传动部位无防护罩 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 349 | 施工 机具 | 手持电动工具 | 随意接长电源线 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 350 | 施工 机具 | 手持电动工具 | 操作人员未使用防护用品 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 351 | 施工 机具 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 352 | 施工 机具 | 钢筋机械 | 传动部位无防护罩 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 353 | 施工 机具 | 钢筋机械 | 冷拉作业区未有防护 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 354 | 施工 机具 | 钢筋机械 | 对焊作业区无防护 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 355 | 施工 机具 | 电焊机 | 一次线长度超过规定 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 356 | 施工 机具 | 电焊机 | 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 357 | 施工 机具 | 电焊机 | 焊把线绝缘老化 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 358 | 施工 机具 | 电焊机 | 未安装二次降压保护器 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 359 | 施工 机具 | 搅拌机 | 无保险挂钩或挂钩不使用 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 360 | 施工 机具 | 搅拌机 | 传动部位无防护罩 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 361 | 施工 机具 | 搅拌机 | 离合器、制动器失灵 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 362 | 施工 机具 | 搅拌机 | 搅拌机检查未断电未设专人监护 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 安排专人监护，检查 |
| 363 | 施工 机具 | 搅拌机 | 钢丝绳磨损严重 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 364 | 施工 机具 | 混凝土布料机 | 布料机固定不牢固 | 坍塌 | 三级黄色 | 安全交底、说明书、操作规程 |
| 365 | 施工 机具 | 混凝土布料机 | 未按布料机说明书操作、使用 | 坍塌 | 三级黄色 | 安全交底、说明书、操作规程 |
| 366 | 施工 机具 | 混凝土布料机 | 人员在布料机臂架下停留或作业 | 高处坠落 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 367 | 施工 机具 | 气瓶 | 气瓶安全距离不足 | 容器爆炸 | 三级黄色 | 遵守操作规程，进行安全交底 |
| 368 | 施工 机具 | 气瓶 | 乙炔瓶使用或存放时平放 | 容器爆炸 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 369 | 施工 机具 | 气瓶 | 气瓶使用时未安装减压器，乙炔瓶未安装回火防止器 | 容器爆炸 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 370 | 施工 机具 | 翻斗车 | 制动装置不灵敏 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 371 | 施工 机具 | 翻斗车 | 无证司机驾车 | 机械伤害 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 372 | 施工 机具 | 翻斗车 | 行车载人或违章行车 | 机械伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 373 | 施工 机具 | 潜水泵 | 无漏电保护器或漏电保护器规格不匹配 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 374 | 施工 机具 | 潜水泵 | 保护装置不灵敏 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 375 | 施工 机具 | 振捣器 | 未作保护接零或未设置漏电保护器 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 376 | 施工 机具 | 振捣器 | 操作人员未穿戴绝缘防护用品 | 触电 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 377 | 施工 机具 | 其他机械 | 安全装置不齐全或不灵敏 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进场验收，进行安全交底，检查 |
| 378 | 施工 机具 | 其他机械 | 安全距离不足 | 机械伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 379 | 施工 机具 | 其他机械 | 设备有功能性损失或缺陷 | 机械伤害 | 三级黄色 | 进场验收，安全交底 |
| 380 | 汽车吊 | 吊车选择 | 未按规定编制方案或选择汽车起重机 | 坍塌 | 三级黄色 | 编制方案，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程 |
| 381 | 汽车吊 | 吊车选择 | 未对起重作业周边环境识别并采取措施 | 起重伤害 | 三级黄色 | 核查周边环境，进行安全交底，遵守专项方案或操作规程 |
| 382 | 汽车吊 | 作业人员 | 司机未持证上岗 | 起重伤害 | 一级红色 | 进行安全交底，检查 |
| 383 | 汽车吊 | 作业人员 | 未遵守操作规程作业 | 起重伤害 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 384 | 汽车吊 | 作业人员 | 无信号司索工或信号司索工未持证作业 | 起重伤害 | 一级红色 | 配备相应人员，进行安全交底，检查 |
| 385 | 汽车吊 | 荷载 | 地基基础承载力不足或垫板铺设不合格 | 起重伤害 | 二级橙色 | 核查地基承载力，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 386 | 恶劣 天气 | 大风天气 | 在六级以上大风中进行高处作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 387 | 恶劣 天气 | 大风天气 | 在五级以上大风中进行搭拆脚手架作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 388 | 恶劣 天气 | 大风天气 | 在六级在上大风中进行起重吊装作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 389 | 恶劣 天气 | 大风天气 | 在五级以上大风中进行吊篮作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 390 | 恶劣 天气 | 大风天气 | 在五级以上大风中室外动火作业 | 火灾 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 391 | 恶劣天气 | 强风浓雾暴雨沙尘暴等露天攀登作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 停止作业 |
| 392 | 恶劣天气 | 强风浓雾暴雨沙尘暴等高处作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 停止作业 |
| 393 | 恶劣天气 | 强风浓雾暴雨沙尘暴等搭拆脚手架 | 高处坠落 | 三级黄色 | 停止作业 |
| 394 | 恶劣天气 | 强风浓雾暴雨沙尘暴等露天悬空作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 停止作业 |
| 395 | 恶劣天气 | 强风浓雾暴雨沙尘暴等支拆模板 | 高处坠落 | 三级黄色 | 停止作业 |
| 396 | 恶劣天气 | 强风浓雾暴雨沙尘暴等起重吊装作业 | 高处坠落 | 三级黄色 | 停止作业 |
| 397 | 恶劣 天气 | 高温作业 | 夏天炎热天气进行施工 | 中暑 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 398 | 恶劣 天气 | 低温作业 | 冬天寒冷天气进行施工 | 冻伤 | 四级蓝色 | 佩戴防护用品、用具 |
| 399 | 恶劣 天气 | 高温作业 | 夏天无防中暑措施 | 中暑 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 400 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 油漆、稀料、汽油、柴油等未按规定存放 | 火灾 爆炸 | 三级黄色 | 执行现场管理制度，遵守操作规程，进行安全交底，检查 |
| 401 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 氧气、乙炔瓶无防火帽防震圈，未单库存放，无防雨防晒措施 | 爆炸 火灾 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 402 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 使用碘钨灯或者60度以上白炽灯照明 | 火灾 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 403 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 库区内材料堆放安全距离不足，或未单独存放，或未设置禁火标志 | 火灾 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 404 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 库区吸烟、动用明火 | 火灾 | 四级蓝色 | 进行安全教育，检查 |
| 405 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 易燃易爆品库房使用普通灯具 | 火灾 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 406 | 现场 消防 | 现场布置 | 未按施工平面图进行布置、未在施工现场入口处设置明显标志 | 火灾 | 三级黄色 | 建立消防责任制度，确定消防责任人，制定用火用电，使用易燃易爆材料安全管理制度和操作规程，编制施工平面布置图，在施工现场入口处设置明显标志 |
| 407 | 现场 消防 | 易燃易爆场所 | 可燃材料堆场及加工场所、易燃易爆危险品库房的上方或附近有架空高压线时，架空电力线路跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑，仓库区域，危险品站台，及其他爆炸危险品的场所，相互间的最小水平距离小于电杆或电塔高度的1.5倍。 | 火灾 | 二级橙色 | 进行安全交底，检查 |
| 408 | 现场 消防 | 现场布置 | 未在施工现场设置消防通道 | 火灾 | 三级黄色 | 按规定设置消防通道 |
| 409 | 现场 消防 | 现场布置 | 违规动火、使用火种 | 火灾 | 三级黄色 | 严格执行动火审批制度 |
| 410 | 现场 消防 | 现场布置 | 灭火器材配备不足或灭火器材失效 | 火灾 | 三级黄色 | 编制配备标准，检查 |
| 411 | 现场 消防 | 现场布置 | 施工现场未设置消防水源、未配备消火栓、消防设施 | 火灾 | 四级蓝色 | 施工平面布置图，检查，验收 |
| 412 | 施工 现场 | 车辆 | 超速、超载、超限行驶 | 车辆伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 413 | 施工 现场 | 车辆 | 其它（路况不明、无证作业、酒后作业等） | 车辆伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 414 | 施工 现场 | 办公及生活区 | 办公室内私拉乱接电线 | 触电 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 415 | 施工 现场 | 办公及生活区 | 办公室使用电加热器 | 触电 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 416 | 施工 现场 | 办公及生活区 | 办公室用电不安装漏电保护器 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 417 | 施工 现场 | 办公及生活区 | 化粪池、集水池无安全防护或加盖 | 其他伤害 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 418 | 施工 现场 | 办公及生活区 | 未正确或按数量配备灭火器 | 火灾 | 四级蓝色 | 按规定配备，检查 |
| 419 | 施工 现场 | 食堂 | 食堂炊事员无健康证 | 其他伤害 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 420 | 施工 现场 | 食堂 | 食堂无卫生许可证 | 其他伤害 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 421 | 施工 现场 | 食堂 | 食堂无消毒灭蝇防尘等卫生措施 | 其他伤害 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 422 | 施工 现场 | 食堂 | 食堂未按规定配备灭火器材 | 火灾 | 四级蓝色 | 配备灭火器材，检查，验收 |
| 423 | 施工 现场 | 宿舍 | 宿舍内私拉乱接电线 | 触电 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 424 | 施工 现场 | 宿舍 | 室内灯具低于2.4米 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全交底，检查 |
| 425 | 施工 现场 | 宿舍 | 使用电炉、电褥子、电热水器 | 火灾 | 三级黄色 | 进行安全教育，遵守管理制度，检查 |
| 426 | 施工 现场 | 宿舍 | 使用大功率用电设备 | 触电 | 四级蓝色 | 进行安全教育，遵守管理制度，检查 |
| 427 | 施工 现场 | 宿舍 | 宿舍内存放易燃易爆物品 | 火灾 | 四级蓝色 | 进行安全教育，遵守管理制度，检查 |
| 428 | 施工 现场 | 宿舍 | 生活区宿舍未按规定设置可开启式外窗 | 触电 火灾 | 四级蓝色 | 执行平面布置图及产品说明书或设计要求，检查，验收 |
| 429 | 施工 现场 | 宿舍 | 宿舍未按规定配备灭火器材 | 火灾 | 四级蓝色 | 配备灭火器材，检查，验收 |
| 430 | 施工 现场 | 临时建筑 | 材料不合格 | 坍塌 | 二级橙色 | 执行设计或技术标准要求，进场验收 |
| 431 | 施工 现场 | 临时建筑 | 临时建筑主要构配件防火等级不符合要求 | 火灾 | 二级橙色 | 设计或技术标准要求，进场验收 |
| 432 | 施工 现场 | 临时建筑 | 在塔机作业范围内搭设办公生活用房 | 物体打击 | 二级橙色 | 施工平面布置，设置安全防护设施，检查 |
| 433 | 施工 现场 | 临时建筑 | 在在建工程内住人 | 其他伤害 | 四级蓝色 | 施工平面布置，检查 |
| 434 | 施工 现场 | 外来人员 | 私自带违禁物品进入施工现场 | 其他伤害 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 435 | 施工 现场 | 外来人员 | 未佩戴安全防护用品 | 物体打击 | 四级蓝色 | 制定管理制度，进行安全教育，检查 |
| 436 | 施工 现场 | 临时设施 | 临时设施材料不合格或安装不符合设计要求 | 坍塌 | 三级黄色 | 设计或技术规范要求 |
| 437 | 施工 现场 | 临时设施 | 沟槽放坡不规范 | 坍塌 | 三级黄色 | 设计或技术规范要求，安全交底，检查 |
| 438 | 施工 现场 | 临时设施 | 塔机工作范围内未设置防护棚 | 物体打击 | 三级黄色 | 搭设搭设防护棚，检查 |
| 439 | 施工 现场 | 管线防护 | 场地内管道防护不到位 | 坍塌 物体打击 | 三级黄色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 440 | 施工 现场 | 警示标志 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志 | 生产事故 | 三级黄色 | 在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准 |
| 441 | 其他 工程 | 施工方案 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 高处坠落 物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 442 | 其他 工程 | 施工方案 | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌高处坠落物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 443 | 其他 工程 | 施工方案 | 跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌高处坠落物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 444 | 其他 工程 | 施工方案 | 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌机械伤害 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 445 | 其他 工程 | 施工方案 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 高处坠落物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 446 | 其他 工程 | 施工方案 | 建筑幕墙安装工程未编制专项方案 | 高处坠落物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 447 | 其他 工程 | 施工方案 | 钢结构、网架和索膜结构安装工程未编制专项方案 | 高处坠落物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 448 | 其他 工程 | 施工方案 | 地下暗挖、顶管及水下作业工程未编制专项方案 | 坍塌机械伤害 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 449 | 其他 工程 | 施工方案 | 预应力工程未编制专项方案 | 机械伤害 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 450 | 其他 工程 | 施工方案 | 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌高处坠落物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 451 | 其他 工程 | 施工方案 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌高处坠落物体打击 | 二级橙色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 452 | 其他 工程 | 施工方案 | 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程未编制专项方案或未进行专家论证 | 坍塌高处坠落物体打击 | 一级红色 | 编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程，进行安全交底，定期检查验收 |
| 453 | 其他 工程 | 施工方案 | 建筑物、构筑物拆除工程未编制专项方案 | 坍塌高处坠落物体打击 | 二级橙色 | 编写专项施工方案，遵守操作规程，进行安全交底 |
| 454 | 其他 工程 | 施工方案 | 装配式建筑混凝土预制构件安装工程未编制专项方案 | 起重伤害 | 二级橙色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 455 | 其他 工程 | 有限空间作业 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则 | 中毒和窒息 | 一级红色 | 严格落实“作业审批制度”，对施工人员进行专项安全教育培训,作业时“先通风、再检测、后作业” |
| 456 | 其他 工程 | 有限空间作业 | 现场未有专人负责监护工作 | 中毒和窒息 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，现场设专人监护 |
| 457 | 其他 工程 | 暗挖工程 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工 | 坍塌 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
| 458 | 其他 工程 | 暗挖工程 | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施 | 坍塌 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，发现问题及时采取措施 |
| 459 | 其他 工程 | 拆除工程 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求 | 坍塌 物体打击机械伤害 | 一级红色 | 进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查 |
|  | 按照河北省《建筑施工安全风险辨识与管控技术标准》DB13(J)T 268，将安全风险辨识分为一、二、三、四级，对应重大风险、较大风险、一般风险、低风险。 “指南”共459项，其中，一级风险92项，占总数的20.1%；二级风险68项，占总数的14.8%；三级风险140项，占总数的30.5%；四级风险159项，占总数的34.6%。 施工企业在安全风险辨识中，应以规范标准为依据，结合“指南”设置的辨识目录，做好风险分级管控工作。 |

附表2

建筑施工安全风险辨识分级管控台账

| 序号 | 工程名称 | 分部分项 工程/部位 | 风险辨识 | 可能导致事故类型 | 风险分级/风险标识 | 主要防范措施 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

建筑施工安全隐患排查清单

| 序号 | 工程名称 | 风险部位 | 失控表现 | 隐患类型等级 | 排查 责任部门 | 排查 责任人 | 排查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4

建筑施工安全隐患治理清单

| 序号 | 工程名称 | 隐患名称、 隐患等级 | 整改措施 | 完成时限 | 复查结果 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5

施工企业内部安全生产追责问责清单

| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 问责处罚原因 | 问责处罚情况 | 问责处罚时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |